## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_OO "Shoot me up"
Temps total: |  | 31 heures 15 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 au 31.10.2025
|  | 840 | 1035 | 1875
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 |  | 45 | Analyse | Explications du projet par le professeur
35 | 2025-08-27 |  | 25 | Implémentation | Creation d'un repository GitHub avec un bon fichier .gitignore |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2025-08-27 |  | 20 | Analyse | Lecture du CDC et remplissage des champs |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2025-08-27 |  | 40 | Implémentation | Inventer une idée de jeu |  | Test | 3 | 10
35 | 2025-08-27 | 1 |  | Implémentation | Faire une maquette de jeu |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2025-09-03 |  | 20 | Implémentation | Créer une user story |  |  | 5 | 20
36 | 2025-09-03 |  | 40 | Implémentation | Faire une maquette qui démontre la user story |  |  | 6 | 25
36 | 2025-09-03 |  | 30 | Implémentation | Recherche d'éléments pertinants pour la maquette |  |  | 7 | 30
36 | 2025-09-03 |  | 40 | Implémentation | Recherche d'éléments pertinants pour la maquette |  |  | 8 | 35
36 | 2025-09-03 |  | 10 | Documentation | Organisation des documents |  |  |  | 40
36 | 2025-09-03 |  | 40 | Implémentation | Faire une maquette qui démontre la deuxième user story |  |  |  | 45
36 | 2025-09-03 |  | 15 | Implémentation | Remplissage JDT et organisation de kanban |  |  |  | 50
37 | 2025-09-10 |  | 45 | Analyse | Explications de fontionnement des livraisons par le professeur | - "FeedbackXCL.md" - Realese Git - Tests d'acceptence - Journal: - 45 min = commentaire obligatoire - Informations !!! (ne pas écrire: "écouté le prof") - Auto-éval 1 page |  |  | 55
37 | 2025-09-10 |  | 20 | Implémentation | Faire le git release
37 | 2025-09-10 |  | 25 | Implémentation | Ameliorer la première user story
37 | 2025-09-10 |  | 30 | Implémentation | Destibution et expliquation de programmes de base pour le projet
37 | 2025-09-10 | 1 |  | Implémentation | Essai d'ajouter d'objets voulu dans le programme | Fait: taille ecran adapté, changement de valeur en dessus du joueur, renseignement sur les éléments du programme
38 | 2025-09-17 |  | 45 | Implémentation | Installation d'une nouvelle image de joueur | Recherche d'emplacement pour changer l'inage
38 | 2025-09-17 | 2 | 15 | Implémentation | Implémentation de déplacement de joueur | J'ai rencontré beaucoup de problèmes en ajoutants cette fonctionalité, donc perdu beaucoup de temps
38 | 2025-09-17 |  | 30 | Implémentation | Recherche et essai d'implimenter le pivot d'avion du joueur
39 | 2025-09-24 |  | 50 | Implémentation | Réalisation du pivot de l'avion | J'ai créer deux image tournées (ship_left et ship_right), et le code pour choisir le bon en tournant
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Implémentation | Driblement de l'avion | Création d'une version fonctionnelle de driblement de l'avion de haut, en bas
39 | 2025-09-24 |  | 30 | Implémentation | En arrivant vers les bords, l'avion s'arrete
39 | 2025-09-24 |  | 20 | Implémentation | Création de user story pour afficher ennemies
40 | 2025-10-01 | 1 |  | Implémentation | Création des ennémies | J'ai créer la classe "Enemy", et une instance de la classe
40 | 2025-10-01 |  | 20 | Implémentation | L'énemie avance sur le joueur
40 | 2025-10-01 | 2 |  | Implémentation | Création des missiles | Création des missiles (une classe, des instances), il part de la position du joueur
40 | 2025-10-01 |  | 20 | Implémentation | Charge des missiles | WIP
41 | 2025-10-08 | 1 | 10 | Implémentation | Charge des missiles | Dès maintenant les missiles ne sont plus illimitées, le nombre max de missiles portée est fixé à 5, mais quand on dépence nos missiles, ils se rechargent avec la vitesse de 1missile/~5 seconds
41 | 2025-10-08 | 1 |  | Implémentation | Suppression des missiles si ils sont en dehors de l'écran | Il un missile sort de l'ecran, il est supprimé de la liste des missiles
41 | 2025-10-08 |  | 30 | Implémentation | Suppression des ennemies si ils sont en dehors de l'écran
43 | 2025-10-22 |  | 5 | Implémentation | Déplacement du joueur avec les touches WAD
43 | 2025-10-22 | 1 | 20 | Implémentation | Ajout de collision sur touts les objets | J'ai créer un système de colisions pour chaque objet qui consiste dans le fait que chaque élément est inscrit dans un rectagle dont la largeur et la hauteur correspondent aux dimensions de l'objet
43 | 2025-10-22 |  | 30 | Implémentation | Création d'un système de points de vie et possibilité de tuer l'ennemie
43 | 2025-10-22 |  | 15 | Implémentation | Affichage de points de vies de l'ennemie sur l'écran
43 | 2025-10-22 |  | 25 | Analyse | Création de 4 images pour le fond du jeu utilisant photoshop et une grande image de l'internet
43 | 2025-10-22 |  | 50 | Implémentation | Déplacement du fond vers le bas
43 | 2025-10-22 | 1 | 10 | Implémentation | Ajout d'une nouvelle classe "Obstacle" | J'ai crée une classe "Obstacle" qui construit des obstacles (tours cellulaires)
43 | 2025-10-22 |  | 25 | Implémentation | Correction de l'image de l'obstacle et l'affichage des points de vie
43 | 2025-10-22 |  | 20 | Implémentation | Nettoyage du code et ajout de commentaires
43 | 2025-10-23 |  | 50 | Implémentation | Ajout d'un système d'apparation d'ennemies et d'obstacles | Ces objest s'apparaient avec un délai aléatoire entre chaque 100 et 300 frames (chaques 10 - 30 seconds)
43 | 2025-10-23 |  | 20 | Implémentation | Ajout de score pour le joueur
43 | 2025-10-23 |  | 30 | Implémentation | Amélioration de la logique d'apparation d'ennemies et d'obstacles | Maintenant l'objet (p ex. l'ennemie) s'appatait une fois par soit 100, soit 200, soit 300 frames
44 | 2025-10-29 |  | 20 | Implémentation | Changement mineurs dans le code
44 | 2025-10-29 | 2 |  | Documentation | Documentation du rapport | J'ai ajouter toutes les sections requises dans le rapport.
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 135 | 135 | Analyse | 2 h 15 min | 7.2% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
720 | 890 | 1610 | Implémentation | 26 h 50 min | 85.87% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
120 | 10 | 130 | Documentation | 2 h 10 min | 6.933% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
840 | 1035 | 1875 | Total | 31 h 15 min | 35.51% | Total |  | 100%
5280